**Лабораторная работа № 1**

**Управление проектом**

**Цель работы:** Изучение методологии управления проектами. Получение навыков по применению данных методологий для планирования проекта.

Лабораторная работа направлена на ознакомление с основными понятиями методологии управления проектами, получение навыков по применению данных понятий при построении плана проекта, построения графика работ, распределения исполнителей, управления рисками.

Требования к результатам выполнения лабораторного практикума:

* Построить модель управления проектом, включающую:
  + определение всех этапов проекта, зависимых этапов, определение длительности этапов;
  + построение на основе полученных данных сетевой и временной диаграмм;
  + построение диаграммы распределения работников по этапам;
* при определении этапа указывается его название – отражающее суть этапа (например, определение пользовательских требований, проектирование интерфейса и т.д.);
* этапов должно быть не менее 7, срок реализации проекта – с 1.09 по 31.12;
* в проекте задействовано не менее 3-4 человек персонала (группа разработчиков).

**Теоретический материал**

**Основные понятия**

Проблемы управления программными проектами впервые проявились в 60-х — начале 70-х годов. Руководители программных проектов выполняют такую же работу, что и руководители технических проектов. Вместе с тем процесс разработки ПО существенно отличается от процессов реализации технических проектов, что порождает определенные сложности в управлении программными проектами. Ниже приведѐн краткий список этих отличий.

1. *Программный продукт нематериален.* Менеджер технического проекта видитрезультаты выполнения своего проекта. Если реализация проекта отстает от графика, это также видно воочию. В противоположность этому программное обеспечение нематериально. Его нельзя увидеть или потрогать. Менеджер программного проекта не видит процесс "роста" разрабатываемого ПО. Он может полагаться только на документацию, которая фиксирует процесс разработки программного продукта.
2. *Не существует стандартных процессов разработки ПО.* На сегодняшнийдень не существует четкой зависимости между процессом создания ПО и типом создаваемого программного продукта. Другие технические дисциплины имеют длительную историю, процессы разработки технических изделий многократно опробованы и проверены. Процессы создания большинства технических систем хорошо изучены. Изучением же процессов создания ПО специалисты занимаются только несколько последних лет. Поэтому пока нельзя точно предсказать, на каком этапе процесса разработки ПО могут возникнуть проблемы, угрожающие всему программному проекту.
3. *Большие программные проекты - это часто "одноразовые" проекты.* Большиепрограммные проекты, как правило, значительно отличаются от проектов, реализованных ранее. Поэтому, чтобы уменьшить неопределенность в планировании проекта, руководители проектов должны обладать очень большим практическим опытом. Но постоянные технологические изменения в компьютерной технике и коммуникационном оборудовании обесценивают предыдущий опыт. Знания и навыки, накопленные опытом, могут не востребоваться в новом проекте.


Перечисленное выше может привести к тому, что реализация проекта выйдет из временного графика или превысит бюджетные ассигнования. Программные системы зачастую оказываются новинками как в "идеологическом", так и в техническом плане. Технические проекты, которые являются инновационными (например, новая транспортная система), также часто нарушают временные графики работ. Поэтому, предвидя возможные проблемы в реализации программного проекта, следует всегда помнить, что многим из них свойственно выходить за рамки временных и бюджетных ограничений.


**Планирование проекта**

Эффективное управление программным проектом напрямую зависит от правильного планирования работ, необходимых для его выполнения. План помогает менеджеру предвидеть проблемы, которые могут возникнуть на каких-либо этапах создания ПО, и разработать превентивные меры для их предупреждения или решения. План, разработанный на начальном этапе проекта, рассматривается всеми его участниками как руководящий документ, выполнение которого должно привести к успешному завершению проекта. Этот первоначальный план должен максимально подробно описывать все этапы реализации проекта.

Кроме разработки плана проекта, на менеджера ложится обязанность разработки других видов планов. Эти виды планов кратко описаны в табл. 1.

***Таблица 1. Виды планов***

******

******

В листинге 1 показан процесс планирования создания ПО в виде псевдокода. Здесь сделан акцент на том, что планирование — это итерационный процесс. Поскольку в процессе выполнения проекта постоянно поступает новая информация, план должен регулярно пересматриваться. Важными факторами, которые должны учитываться при разработке плана, являются финансовые и деловые обязательства организации. Если они изменяются, эти изменения также должны найти отражение в плане работ.

**Листинг 1. Процесс планирования проекта**

Определение проектных ограничений

Первоначальная оценка параметров проекта

Определение этапов выполнения проекта и контрольных отметок

**while** пока проект не завершится или не будет остановлен **loop**

Составление графика работ

Начало выполнения работ

Ожидание окончания очередного этапа работ

Отслеживание хода выполнения работ

Пересмотр оценок параметров проекта

Изменение графика работ

Пересмотр проектных ограничений

**if** (возникла проблема) **then**

Пересмотр технических или организационных параметров проекта **end if**

**end loop**

Процесс планирования начинается с определения проектных ограничений ( временные ограничения, возможности наличного персонала, бюджетные ограничения и т.д.). Эти ограничения должны определяться параллельно с оцениванием проектных параметров, таких как структура и размер проекта, а также распределением функций среди исполнителей. Затем определяются этапы разработки и то, какие результаты документация, прототипы, подсистемы или версии программного продукта ) должны быть получены по окончании этих этапов. Далее начинается циклическая часть планирования. Сначала разрабатывается график работ по выполнению проекта или дается разрешение на продолжение использования ранее созданного графика. После этого (обычно через 2-3 недели) проводится контроль выполнения работ и отмечаются расхождения между реальным и плановым ходом работ.

Далее, по мере поступления новой информации о ходе выполнения проекта, возможен пересмотр первоначальных оценок параметров проекта. Это, в свою очередь, может привести к изменению графика работ. Если в результате этих изменений нарушаются сроки завершения проекта, должны быть пересмотрены (и согласованы с заказчиком ПО) проектные ограничения.

Конечно, большинство менеджеров проектов не думают, что реализация их проектов пройдет гладко, без всяких проблем. Желательно описать возможные проблемы еще до того, как они проявят себя в ходе выполнения проекта. Поэтому лучше составлять "пессимистические" графики работ, чем "оптимистические". Но, конечно, невозможно построить план, учитывающий все, в том числе случайные, проблемы и задержки выполнения проекта, поэтому и возникает необходимость периодического пересмотра проектных ограничений и этапов создания программного продукта.

**План проекта**

План проекта должен четко показать ресурсы, необходимые для реализации проекта, разделение работ на этапы и временной график выполнения этих этапов. В некоторых ор-ганизациях план проекта составляется как единый документ, содержащий все виды планов, описанных выше. В других случаях план проекта описывает только технологический процесс создания ПО. В таком плане обязательно присутствуют ссылки на планы других видов, но они разрабатываются отдельно от плана проекта.

План, представленны ниже, принадлежит именно к последнему типу планов. Детализация планов проектов очень разнится в зависимости от типа разрабатываемого программного продукта и организации-разработчика. Но в любом случае большинство планов содержат следующие разделы.

1. *Введение.* Краткое описание целей проекта и проектных ограничений(бюджетных, временн*ы*х и т.д.), которые важны для управления проектом.
2. *Организация выполнения проекта.* Описание способа подбора командыразработчиков и распределение обязанностей между членами команды.
3. *Анализ рисков.* Описание возможных проектных рисков,вероятности ихпроявления и стратегий, направленных на их уменьшение. Тема управления рисками рассмотрена ниже.
4. *Аппаратные и программные ресурсы, необходимые для реализации проекта.*

Перечень аппаратных средств и программного обеспечения, необходимого для разработки программного продукта. Если аппаратные средства требуется закупать, приводится их стоимость совместно с графиком закупки и поставки.

1. *Разбиение работ на этапы.* Процесс реализации проекта разбивается наотдельные процессы, определяются этапы выполнения проекта, приводится описание результатов ("выходов") каждого этапа и контрольные отметки. Эта тема представлена ниже.
2. *График работ.* В этом графике отображаются зависимости между отдельнымипроцессами (этапами) разработки ПО, оценки времени их выполнения и распределение членов команды разработчиков по отдельным этапам.
3. *Механизмы мониторинга и контроля за ходом выполнения проекта.*

Описываются предоставляемые менеджером отчеты о ходе выполнения работ, сроки их предоставления, а также механизмы мониторинга всего проекта. План должен регулярно пересматриваться в процессе реализации проекта. Одни части плана, например график работ, изменяются часто, другие более стабильны. Для внесения изменений в план требуется специальная организация документопотока, позволяющая отслеживать эти изменения.


**Контрольные отметки этапов работ**

Менеджеру для организации процесса создания ПО и управления им необходима ин-формация. Поскольку само программное обеспечение неосязаемо, эта управленческая информация может быть получена только в виде документов, отображающих выполнение очередного этапа разработки программного продукта. Без этой информации нельзя судить о степени готовности создаваемого продукта, невозможно оценить произведенные затраты или изменить график работ.

При планировании процесса определяются контрольные отметки— вехи, отмечающие окончание определенного этапа работ. Для каждой контрольной отметки создается отчет, который предоставляется руководству проекта. Эти отчеты не должны быть большими объемными документами; они должны подводить краткие итоги окончания отдельного логически завершенного этапа проекта. Этапом не может быть, например, "Написание 80% кода программ", поскольку невозможно проверить завершение такого "этапа"; кроме того, подобная информация практически бесполезна для управления, поскольку здесь не отображается связь этого "этапа" с другими этапами создания ПО.

Обычно по завершении основных больших этапов, таких как разработка спецификации, проектирование и т.п., заказчику ПО предоставляются результаты их выполнения, так называемые контрольные проектные элементы. Это может быть документация, прототип программного продукта, законченные подсистемы ПО и т.д . Контрольные проектные элементы, предоставляемые заказчику ПО, могут совпадать с контрольными отметками (точнее, с результатами выполнения какого-либо этапа). Но обратное утверждение неверно. Контрольные отметки — это внутренние проектные результаты, которые используются для контроля за ходом выполнения проекта, и они, как правило, не предоставляются заказчику ПО.

Для определения контрольных отметок весь процесс создания ПО должен быть разбит на отдельные этапы с указанным "выходом" (результатом) каждого этапа. Например, на рис. 1 показаны этапы разработки спецификации требований в случае, когда для ее проверки используется прототип системы, а также представлены выходные результаты (контрольные отметки) каждого этапа. Здесь контрольными проектными элементами являются требования и спецификация требований.



*Рис. 1. Этапы процесса разработки спецификации*

**График работ**

Составление графика - одна из самых ответственных работ, выполняемых менеджером проекта. Здесь менеджер оценивает длительность проекта, определяет ресурсы, не-обходимые для реализации отдельных этапов работ, и представляет их (этапы) в виде со-гласованной последовательности. Если данный проект подобен ранее реализованному, то график работ последнего проекта можно взять за основу для данного проекта. Но затем следует учесть, что на отдельных этапах нового проекта могут использоваться методы и подходы, отличные от использованных ранее.

Если проект является инновационным, первоначальные оценки длительности и требуе-мых ресурсов наверняка будут слишком оптимистичными, даже если менеджер попытается предусмотреть все возможные неожиданности. С этой точки зрения проекты создания ПО не отличаются от больших инновационных технических проектов. Новые аэропорты, мосты и даже новые автомобили, как правило, появляются позже первоначально объявленных сроков их сдачи или поступления на рынок, чему причиной являются неожиданно возникшие проблемы и трудности. Именно поэтому графики работ необходимо постоянно обновлять по мере поступления новой информации о ходе выполнения проекта.

В процессе составления графика (рис. 2) весь массив работ, необходимых для реализации проекта, разбивается на отдельные этапы и оценивается время, требующееся для выполнения каждого этапа. Обычно многие этапы выполняются параллельно. График работ должен предусматривать это и распределять производственные ресурсы между ними наиболее оптимальным образом. Нехватка ресурсов для выполнения какого-либо критического этапа - частая причина задержки выполнения всего проекта.

Длительность этапов обычно должна быть не меньше недели. Если она будет меньше, то окажется ниже точности временных оценок этапов, что может привести к частому пересмотру графика работ. Также целесообразно (в аспекте управления проектом) установить максимальную длительность этапов, не превышающую 8 или 10 недель. Если есть этапы, имеющие большую длительность, их следует разбить на этапы меньшей длительности.

При расчете длительности этапов менеджер должен учитывать, что выполнение любого этапа не обойдется без больших или маленьких проблем и задержек. Разработчики могут допускать ошибки или задерживать свою работу, техника может выйти из строя либо аппаратные или программные средства поддержки процесса разработки могут поступить с опозданием. Если проект инновационный и технически сложный, это становится дополнительным фактором появления непредвиденных проблем и увеличения длительности реализации проекта по сравнению с первоначальными оценками.

**Требования к ПО Диаграммы процессов и временные диаграммы**



*Рис. 2.- Процесс составления графика работ*

Кроме временных затрат, менеджер должен рассчитать другие ресурсы, необходимые для успешного выполнения каждого этапа. Особый вид ресурсов — это команда разработ-чиков, привлеченная к выполнению проекта. Другими видами ресурсов могут быть необ-ходимое свободное дисковое пространство на сервере, время использования какого-либо специального оборудования и бюджетные средства на командировочные расходы персо-нала, работающего над проектом.

Существует хорошее эмпирическое правило: оценивать временные затраты так, как будто ничего непредвиденного и "плохого" не может случиться, затем увеличить эти оценки для учета возможных проблем. Возможные, но трудно прогнозируемые проблемы существенно зависят от типа и параметров проекта, а также от квалификации и опыта членов команды разработчиков. К исходным расчетным оценкам рекомендуется добавлять 30% на возможные проблемы и затем еще 20%, чтобы быть готовым к тому, что невозможно предвидеть.

График работ по проекту обычно представляется в виде набора диаграмм и графиков, показывающих разбиение проектных работ на этапы, зависимости между этапами и рас-пределение разработчиков по этапам.

**Временн*ы*е и сетевые диаграммы**


Временные и сетевые диаграммы полезны для представления графика работ. Времен-ная диаграмма показывает время начала и окончания каждого этапа и его длительность. Сетевая диаграмма отображает зависимости между различными этапами проекта. Эти диаграммы можно создать автоматически с помощью программных средств поддержки управления на основе информации, заложенной в базе данных проекта.

Рассмотрим этапы некоего проекта , представленные в табл. 2, из которой, в частности, видно, что этап Т3 зависит от этапа Т1. Это значит, что этап Т1 должен завершиться прежде, чем начнется этап Т3. Например, на этапе Т1 проводится компонентный анализ создаваемого программного продукта, а на этапе Т3 — проектирование системы.

На основе приведенных значений длительности этапов и зависимости между ними строится сетевой график последовательности этапов (рис. 3). На этом графике видно, какие работы могут выполняться параллельно, а какие должны выполняться последовательно друг за другом. Этапы обозначены прямоугольниками. Контрольные отметки и контрольные проектные элементы показаны в виде овалов и обозначены (как и в табл. 2) буквой М с соответствующим номером. Даты на данной диаграмме соответствуют началу выполнения этапов. Сетевую диаграмму следует читать слева направо и сверху вниз.

**Таблица 2. Этапы проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Время (дни) | Зависимость (№) |
| **1** | **Составление плана работ** | **2** |  |
| **2** | **Разработка интерфейса проекта** | **10** | **1** |
| 3 | Создание таблицы и её добавление | 3 |  |
| 4 | Разработка дизайна таблицы | 5 |  |
| 5 | Добавление строк и кнопок для ввода и вывода | 2 |  |
| **6** | **Разработка алгоритмов проекта** | **42** | **2;1** |
| 7 | Создание нужных классов | 6 |  |
| 8 | Выделение места в памяти для хранения объектов класса | 6 |  |
| 9 | Разработка и написание алгоритмов ввода и вывода для объектов класса | 10 |  |
| 10 | Написание алгоритмов сортировки | 10 |  |
| 11 | Прописание алгоритмов для изменения интерфейса с помощью внутренних алгоритмов | 10 |  |
| **12** | **Модульное тестирование** | **10** | **6** |
| 13 | Тестирование самой структуры | 5 |  |
| 14 | Тестирование возможностей структуры | 5 |  |
| **15** | **Бета-тестирование** | **5** | **12;6** |
| 16 | Тестирование цельной системы | 5 |  |
| **17** | **Исправление ошибок** | **9** | **15;12** |
| 18 | Улучшение системы | 5 |  |
| 19 | Итоговое тестирование | 2 |  |
| 20 | Выпуск окончательной версии | 2 |  |




*Рис. 3. Сетевая диаграмма этапов*

Если для создания сетевой диаграммы используются программные средства поддержки управления проектом, каждый этап должен заканчиваться контрольной отметкой. Очередной этап может начаться только тогда, когда будет получена контрольная отметка (которая может зависеть от нескольких предшествующих этапов). Поэтому в третьем столбце табл. 2 приведены контрольные отметки; они будут достигнуты только тогда, когда будет завершен этап, в строке которого помещена соответствующая контрольная отметка.

Любой этап не может начаться, пока не выполнены все этапы на всех путях, ведущих от начала проекта к данному этапу. Например, этап Т9 не может начаться, пока не будут завершены этапы ТЗ и Т6. Отметим, что в данном случае достижение контрольной отметки М4 говорит о том, что эти этапы завершены.

Минимальное время выполнения всего проекта можно рассчитать, просуммировав в сетевой диаграмме длительности этапов на самом длинном пути (длина пути здесь измеряется не количеством этапов на пути, а суммарной длительностью этих этапов) от начала проекта до его окончания (это так называемый критический путь). В нашем случае продолжительность проекта составляет 11 недель или 55 рабочих дней. На рис. 3 критический путь показан более толстыми линиями, чем остальные пути. Таким образом, общая продолжительность реализации проекта зависит от этапов работ, находящихся на критическом пути. Любая задержка в завершении любого этапа на критическом пути приведет к задержке всего проекта.

Задержка в завершении этапов, не входящих в критический путь, не влияет на продолжительность всего проекта до тех пор, пока суммарная длительность этих этапов (с учётом задержек) на каком-нибудь пути не превысит продолжительности работ на критическом пути. Например, задержка этапа Т8 на срок, меньший 20 дней, никак не влияет на общую продолжительность проекта. На рис. 4 представлена временная диаграмма, на которой показаны возможные задержки на каждом этапе.



*Рис. 4. Временная диаграмма длительности этапов*

Сетевая диаграмма позволяет увидеть в зависимости этапов значимость того или иного этапа для реализации всего проекта. Внимание к этапам критического пути часто позволяет найти способы их изменения с тем, чтобы сократить длительность всего проекта. Менеджеры используют сетевую диаграмму для распределения работ.


На рис. 4 показано другое представление графика работ. Это временная диаграмма (иногда называемая по имени ее изобретателя диаграммой Гантта) может быть построена программными средствами поддержки процесса управления. Она показывает длительность выполнения каждого этапа и возможные их задержки (показаны затененными прямоугольниками), а также даты начала и окончания каждого этапа. Этапы критического пути не имеют затененных прямоугольников; это означает, что задержка с завершением данных этапов приведет к увеличению длительности всего проекта.

Подобно распределению времени выполнения этапов, менеджер должен рассчитать распределение ресурсов по этапам, в частности назначить исполнителей на каждый этап. В табл. 3 приведено распределение разработчиков на каждый этап, представленный на рис. 4.

**Таблица 3. Распределение исполнителей по этапам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Этап | Исполнитель |
| **1** | **Составление плана работ** | **Буфалов Д.А.** |
| **2** | **Разработка интерфейса проекта** | **Позов Д.С.** |
| 3 | Добавление таблицы | Позов Д.С. |
| 4 | Разработка дизайна таблицы | Позов Д.С. |
| 5 | Добавление кнопок и строк для ввода | Позов Д.С. |
| **6** | **Разработка алгоритмов проекта** | **Шастун А.А.; Буфалов Д.А.** |
| 7 | Создание необходимых классов | Шастун А.А. |
| 8 | Выделение места в памяти для хранения объектов класса | Шастун А.А. |
| 9 | Разработка алгоритмов ввода и вывода объектов класса | Шастун А.А.; Буфалов Д.А. |
| 10 | Прописание алгоритмов работы таблицы | Буфалов Д.А.; Шастун А.А. |
| 11 | Прописание алгоритмов изменения интерфейса с помощью внутренних алгоритмов | Шастун А.А.; Буфалов Д.А. |
| **12** | **Модульное тестирование** | **Позов Д.С.; Шастун А.А.** |
| 13 | Тестирование структуры | Буфалов Д.А. |
| 14 | Тестирование возможностей | Шастун А.А. |
| **15** | **Бета-тестирование** | **Шастун А.А.; Буфалов Д.А.** |
| 16 | Тестирование всей системы | Шастун А.А.; Буфалов Д.А. |
| **17** | **Исправление ошибок** | **Позов Д.С.;Шастун А.А.;Буфалов Д.А.** |
| 18 | Внесение улучшений в систему | Позов Д.С.; Шастун А.А. |
| 19 | Итоговое тестирование | Шастун А.А.; Буфалов Д.А. |
| 20 | Выпуск окончательной версии проекта | Буфалов Д.А. |

Приведенная таблица может быть использована программными средствами поддержки процесса управления для построения временной диаграммы занятости сотрудников на определенных этапах работ (рис. 5). Персонал не занят в работе над проектом все время его реализации. В течение периода незанятости сотрудники могут быть в отпуске, работать над другими проектами, проходить обучение и т.д.



*Рис. 5. Временная диаграмма распределения работников по этапам*

В больших организациях обычно работает много специалистов, которые задействуются в проекте по мере необходимости. Конечно, такой подход может создать определенные проблемы для менеджеров проектов. Например, если специалист занят в проекте, который задерживается, это может создать прямые сложности для других проектов, где он также должен участвовать.

Первоначальный график работ неизбежно содержит какие-нибудь ошибки или недоработки. По мере реализации проекта рассчитанные оценки длительности выполнения этапов работ должны сравниваться с реальными сроками выполнения этих этапов. Результаты сравнения должны использоваться в качестве основы для пересмотра графика работ еще не реализованных этапов проекта, в частности для того, чтобы попытаться уменьшить длительность этапов критического пути.

**Управление рисками**

Важной частью работы менеджера проекта является оценка рисков, которые могут по-влиять на график работ или на качество создаваемого программного продукта, и разработка мероприятий по предотвращению рисков. Результаты анализа рисков должны быть отражены в плане проекта. Определение рисков и разработка мероприятий по уменьшению их влияния на ход выполнения проекта называется управлением рисками.

Упрощенно риск можно понимать как вероятность проявления каких-либо неблагоприятных обстоятельств, негативно влияющих на реализацию проекта. Риски могут угрожать проекту в целом, создаваемому программному продукту или организации-разработчику. Можно выделить три типа рисков.

1. *Риски для проекта,* которые влияют на график работ или ресурсы,необходимые для выполнения проекта.
2. *Риски для разрабатываемого продукта,* влияющие на качество илипроизводитель-ность разрабатываемого программного продукта.
3. *Бизнес-риски,* относящиеся к организации-разработчику или поставщикам.

Конечно, эти типы рисков могут пересекаться. Например, если опытный программист покидает проект, это будет риском для проекта (поскольку задерживается срок сдачи готового продукта), риском для продукта (так как новый программист, заменивший ушедшего, может оказаться не слишком опытным и сделать ошибки в программе) и бизнес-риском (поскольку задержка данного проекта может негативно повлиять на будущие деловые контакты между заказчиком и организацией-разработчиком).


Конкретные типы рисков, которые могут оказать влияние на данный проект, зависят от вида создаваемого программного продукта и от организационного окружения, где реализуется программный проект. Вместе с тем многие типы рисков способны повлиять на любые программные проекты, эти риски приведены в табл. 4.

**Таблица 4. Возможные риски программных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Риск** | **Тип риска** | **Описание риска** |
| Текучесть разработчиков | Риск для проекта | Высокая текучесть разработчиков может замедлить проект и повысить затраты на обучение новых сотрудников. |
| Изменение в управлении организацией | Риск для проекта | Резкое изменение в управлении организацией может привести к изменениям в приоритетах проекта и его бюджете. |
| Неготовность аппаратных средств | Риск для проекта | Аппаратные средства, которые необходимы для проекта, не поступили вовремя или не готовы к эксплуатации |
| Технические ограничения | Риск для проекта | Ограничения в технической инфраструктуре могут усложнить разработку и увеличить риски доставки в срок. |
| Изменение требований | Риск для проекта и для разрабатываемого продукта | Появление большого количества непредвиденных изменений в требованиях, предъявляемых к разрабатываемому ПО |
| Задержка в разработке спецификации | Риск для проекта и для разрабатываемого продукта | Спецификации основных интерфейсов подсистем не поступили к разработчикам в соответствии с графиком работ |
| Недооценка размера разрабатываемой системы | Риск для проекта и для разрабатываемого продукта | Недооценка объема работ может привести к превышению бюджета и задержке в сроках выполнения проекта. |
| Несоответствие стандартам и нормативам | Риск для разрабатываемого продукта | Несоблюдение стандартов и нормативов может привести к проблемам с безопасностью и соответствием продукта. |
| Недостаточное тестирование | Риск для разрабатываемого продукта | Неполное тестирование продукта может привести к выявлению ошибок после выпуска, что повлияет на репутацию и доверие клиентов. |
| Проблемы с интеграцией | Риск для продукта | Трудности в интеграции с другими системами могут вызвать сбои и несовместимость продукта с существующими решениями. |
| Изменения в технологии разработки ПО | Бизнес-риск | Основные технологии построения программной системы заменяются новыми. |
| Появление конкурирующего программного продукта | Бизнес-риск | На рынке программных продуктов до окончания проекта появилась конкурирующая программная система. |

Схема процесса управления рисками показана на рис. 6. Этот процесс состоит из четырех стадий.

1. *Определение рисков.* Определяются возможные риски для проекта,дляразрабатываемого продукта и бизнес-риски.
2. *Анализ рисков.* Оценивается вероятность и последовательность появлениярисковых ситуаций.
3. *Планирование рисков.* Планируются мероприятия по предотвращению рисковили минимизации их воздействия на проект.
4. *Мониторинг рисков.* Постоянное оценивание вероятностей рисков и выполнениемероприятий по смягчению последствий проявления рисковых ситуаций.



*Рис. 6. Процесс управления рисками*

Процесс управления рисками, как и другие процессы планирования, является итерационным, выполняемым в течение всего срока реализации проекта. Сначала разрабатываются планы управления рисками, затем постоянно отслеживается ситуация вокруг реализации проекта. При поступлении новой информации о возможных рисках заново проводится анализ рисков и первостепенное внимание уделяется новым рискам. По мере поступления новой информации также изменяются планы мероприятий по предотвращению и смягчению рисков.

Результаты процесса управления рисками документируются в виде планов управления рисками. Они должны включать описание возможных проектных рисков, их анализ и перечень мероприятий, необходимых для управления рисками.

**Определение рисков**

Определение рисков — первая стадия процесса управления рисками. На этой стадии описываются риски, которые могут проявиться при реализации проекта . В принципе на этой стадии не должна оцениваться вероятность и значимость рисков, но на практике маловероятные риски с незначительными последствиями обычно отбрасываются сразу.

Определение рисков может выполняться в режиме командной работы с использованием подхода "мозговой штурм" либо основываться на опыте менеджера. При определении рисков может помочь приведенный ниже список возможных категорий рисков.

1. *Технологические риски.* Проистекают из программных и аппаратныхтехнологий, на основе которых разрабатывается система.
2. *Риски, связанные с персоналом.* Связаны с членами команды разработчиков.
3. *Организационные риски.* Проистекают из организационного окружения,вкотором выполняется проект.
4. *Инструментальные риски.* Связаны с используемымиCASE-средствами идругими средствами поддержки процесса создания ПО.
5. *Риски, связанные с системными требованиями.* Проявляются приизменении требований, предъявляемых к разрабатываемой системе.
6. *Риски оценивания.* Связаны с оцениванием характеристик программной системы и ресурсов, необходимых для реализации проекта.

В табл. 5 представлены некоторые примеры, относящиеся к каждой из описанных категорий рисков. Результатом этапа определения рисков будет длинный список возможных рисков, которые могут повлиять на разрабатываемый программный продукт, проект или организацию-разработчика.

**Таблица 5. Категории рисков**

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория рисков** | **Примеры рисков** |
| Технологические риски | Недоступность необходимых технологий и инструментов.  Технические проблемы, влияющие на работоспособность системы.  Зависимость от сторонних поставщиков технологий. |
| Риски, связанные с персоналом | Текучесть квалифицированных сотрудников.  Недостаточная коммуникация и согласование в команде.  Отсутствие специалистов с необходимыми навыками. |
| Риски связанные с персоналом | Не возможно подобрать работников с требуемым профессиональных уровнем |
| Организационные риски | В организации, выполняющей разработку ПО, произошла реорганизация , в результате чего изменились приоритеты в управлении проектом. |
| Инструментальные риски | Программный код, генерируемый CASE- средствами, не эффективен. |
| Финансовые риски | Недооценка бюджета проекта.  Повышение стоимости ресурсов и материалов.  Флуктуации валютных курсов. |
| Риски оценивания | Недооценки времени выполнения проекта |
| Риски, связанные с заказчиком | Изменение требований клиента в процессе разработки.  Задержка в предоставлении необходимых данных и решений.  Недостаточная ясность в ожиданиях и целях клиента. |
| Риски окружающей среды | Изменения в законодательстве и нормативах. |

**Анализ рисков**


При анализе для каждого определенного риска подсчитывается вероятность его проявления и ущерб, который он может нанести. Не существует простых методов выполнения анализа рисков − в значительной мере он основан на мнении и опыте менеджера. Можно привести следующую шкалу вероятностей рисков и их последствий.


1. Вероятность риска считается очень низкой, если она имеет значение менее 10%; низ-кой, если ее значение от 10 до 25 %; средней при значениях от 25 до 50%; высокой, если значение колеблется от 50 до 75%; очень высокой при значениях более 75%.
2. Возможный ущерб от рисковых ситуаций можно подразделить на

катастрофический, серьезный, терпимый и незначительный.

Результаты анализа рисков должны быть представлены в виде таблицы рисков, упорядоченных по степени возможного ущерба. В табл. 6 приведен упорядоченный список рисков, описанных в табл. 5; там же указаны вероятности этих рисков. Здесь вероятности рисков и степень ущерба от них указаны произвольно. На практике для их определения необходима подробная информация о проекте, технологии создания ПО, команде разработчиков и о самой организации.

**Таблица 6. Список рисков после проведения их анализа**

****

****

Конечно, как вероятность рисков, так и возможный ущерб от них должны пересматриваться при поступлении дополнительной информации об этих рисках и по мере реализации мероприятий по управлению ими. Поэтому подобные таблицы рисков должны переделываться на каждой итерации процесса управления рисками.

После проведения анализа рисков определяются наиболее значимые риски, которые затем отслеживаются на протяжении всего срока выполнения проекта. Определение этих значимых рисков зависит от их вероятностей и возможного ущерба. В общем случае все-гда отслеживаются риски с катастрофическими последствиями, а также риски с серьезным ущербом, значение вероятности которых выше среднего.


В некоторых статьях рекомендуется определить и отслеживать "10 верхних" рисков, но это не всегда обоснованная рекомендация. Количество рисков, которые необходимо отслеживать, зависит от конкретного проекта. Это может быть пять рисков, а может − пятнадцать. Но, конечно, количество рисков, по которым проводится мониторинг, должно быть обозримым. Большое количество отслеживаемых рисков потребует огромного количества собираемой информации. Из списка рисков , представленных в табл. 6, для мониторинга следует отобрать те риски, которые могут привести к катастрофическим и серьезным последствиям для вашего проекта.

**Планирование рисков**

Планирование заключается в определении стратегии управления каждым значимым риском, отобранным для мониторинга после анализа рисков. Здесь также не существует общепринятых подходов для разработки таких стратегий — многое основывается на "чутье" и опыте менеджера проекта. В табл. 7 показаны возможные стратегии управления основными рисками, приведенными в табл. 6.

**Таблица 7. Стратегии управления рисками**

**G:\ПМК\ЭПМК\МПРиВИС 09.04.03\рисунки\25.png**

****

Существует три категории стратегий управления рисками.


1. *Стратегии предотвращения рисков.* Согласно этим стратегиям следуетпроводить мероприятия, снижающие вероятность проявления рисков. Примером может служить стратегия исключения потенциально дефектных компонентов, описанная в табл. 7.
2. *Минимизационные стратегии.* Направлены на уменьшение возможногоущерба от рисков. Примером служит стратегия уменьшения ущерба от болезни членов коман-ды разработчиков (см. табл. 7).
3. *Планирование "аварийных" ситуаций.* Согласно этим стратегиямнеобходимо иметь план мероприятий, которые следует выполнить в случае проявления рисковой си-туации. В табл. 7 это стратегия поведения при возникновении финансовых проблем у организации-разработчика.

**Мониторинг рисков**

Мониторинг рисков заключается в регулярном пересчете вероятностей рисков и ущерба, который они могут нанести. Для этого необходимо постоянно отслеживать фак-торы, которые влияют на вероятность рисков и возможный ущерб. Эти факторы зависят от типов риска. В табл. 8 приведены признаки, которые помогают определить тип риска.

**Таблица 8. Признаки рисков**

**G:\ПМК\ЭПМК\МПРиВИС 09.04.03\рисунки\27.png**

****

Мониторинг рисков должен быть непрерывным процессом, отслеживающим ход вы-полнения мероприятий по управлению рисками, при этом каждый основной риск должен рассматриваться отдельно.

**Порядок выполнения работы**

1. Изучить предлагаемый теоретический материал.
2. Построить временную и сетевую диаграммы для выбранного проекта.
3. Построить диаграмму распределения участников группы по этапам.
4. Построить список возможных рисков с указанием названия риска, его описание и типа.
5. Провести анализ рисков.
6. Описать стратегию планирования рисков.
7. Построить отчѐт, включающий все полученные диаграммы и описание стратегии планирования рисков.

**Содержание отчета**

* + отчете следует указать:
* Цель работы
* Введение
* Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы.
* Основную часть (описание самой работы), выполненную согласно требованиям к результатам выполнения лабораторного практикума (п.2).
* Заключение (выводы)
* Список используемой литературы